Plan du projet

Projet : Amazon Review Analysis

Auteur : Dyhia TOUAHRI

Date : 30 novembre 2025

Version 1.0

Table des matières

1.	Contexte du projet	3

2.	Architecture du projet (périmètre technique)	3

3.	Acteurs du projet	4

3.1.	Prise en compte des acteurs en situation d’handicap	5

3.2.	Accessibilité pour les utilisateurs de la solution finale :	5

4.	Spécifications fonctionnelles	5

5.	Spécifications techniques	6

6.	Planning – diagramme de Gantt	6

7.	Evaluation des charges JH (en Jours/homme)	7

8.	Schéma de gouvernance du projet	7

7.1. Comité de pilotage (COPIL)	7

7.2. Comité de projet	8

7.3. Daily Stand-up	9

7.4. Sprint planning	9

7.5. Sprint review	9

7.6. Sprint rétrospective	10

7.7. Comité architecture et sécurité	11

7.8. Comité change et formation	11

7.9. Point AD HOC	12

9.	Matric RACI	13

10.	Facteurs clés de succès du projet	14

# Contexte du projet

Amazon souhaite mettre en place un service interne permettant d’analyser automatiquement les commentaires des utilisateurs, de pouvoir détecter et catégoriser les sujets principaux tel que la qualité des produits, problème avec le service client, problème de livraisons…

L’objectif est d’identifier les avis les plus pertinents grâce à un algorithme de pondération et d’un algorithme zéro-shot. Ceci afin de fournir aux équipes métiers des tableaux de bord dynamiques et une base fiable d’avis propres et exploitables.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de gouvernance de la donnée, de qualité et d’amélioration continue de l’expérience client.

# Architecture du projet (périmètre technique)

Le pipeline s’organise comment suit :

Postgresql : la base de données transactionnelle contenant les avis laissés par les consommateurs.

Amazon S3 : zone où les données brutes seront stockées.

ETL : l’extraction, transformation et chargement seront développés en Python.

Mongodb : les données rejetées et les logs du pipeline seront stockés dans une base de données NoSQL.

Snowflake : les données propres seront stockées dans un datawarehouse Snowflake. Ainsi que les données après l’application des algorithmes pour détecter les avis pertinents.

Notebook Python : application d’un algorithme zéro-shot et d’un algorithme de pondération pour détecter les avis les plus pertinents.

Outils de visualisation : les dashboards seront disponibles dans une application Streamlit.

Application métier : les données seront accessibles pour Business Analysts dans une application qui leur ai dédiée.

# Acteurs du projet

| Rôle | Compétences clés | Missions principales |
| --- | --- | --- |
| Sponsor (Amazon – Direction) | Vision stratégique, arbitrage, gouvernance | Valide les grandes orientations, le budget et les jalons majeurs du projet |
| Client métier : Business Analysts | Analyse métier, expression de besoin, compréhension des enjeux business | Fournissent les besoins fonctionnels, valident les livrables, utilisent les dashboards en production |
| Project Manager (Chef de projet) | Organisation, planification, suivi budgétaire, coordination | Pilote l’ensemble du projet, planifie les activités, coordonne les équipes, anime les réunions |
| Product Owner (PO) | Vision produit, priorisation, rédaction de user stories, gestion du backlog | Porte la vision produit, priorise le backlog, rédige les user stories, valide fonctionnellement les livrables et fait le lien entre le métier et la technique |
| Scrum Master | Méthodes Agile, facilitation, gestion des rituels | Organise les sprints, anime les cérémonies (daily, sprint planning, rétrospective), supprime les obstacles et protège l’équipe |
| Data Architect | Architecture data, cloud (AWS), modélisation | Conçoit l’architecture globale (PostgreSQL – S3 – ETL – MongoDB – Snowflake – BI) |
| Tech Lead Data | Expertise data, leadership technique, reviews de code | Définit les choix techniques, supervise la qualité du code, accompagne les Data Engineers et valide l’implémentation |
| Data Engineers (x2) | Python, ETL, Snowflake, AWS, SQL | Développent les pipelines ETL, gèrent l’ingestion, le nettoyage et le chargement dans Snowflake |
| Data Scientist | IA, NLP, machine learning, scoring | Conçoit et implémente l’algorithme zéro et l’algorithme de pondération pour classifier et scorer les avis |
| DevOps Engineer | CI/CD, sécurité, Docker, AWS, monitoring | Met en place l’infrastructure, automatise les déploiements, gère la sécurité et la supervision |
| QA / Data Quality Analyst | Contrôle qualité, tests, validation des données | Vérifie la qualité des données, le respect des règles métier et la conformité des résultats |
| Security / Compliance Officer | Sécurité des données, RGPD, conformité | Vérifie la protection des données, les accès, la conformité légale (RGPD, sécurité cloud) |
| Change Manager | Communication, conduite du changement | Accompagne l’adoption de la solution par les Business Analysts |
| Formateur | Pédagogie, communication | Conçoit les supports et forme les utilisateurs métiers |
| Support Client | Support technique et fonctionnel | Assure la maintenance, gère les incidents et accompagne les utilisateurs après la mise en production |

  - Prise en compte des acteurs en situation d’handicap

Le projet intègre une démarche d’inclusion afin de permettre à tout membre de l’équipe, y compris ceux pouvant être en situation de handicap, de participer pleinement aux activités du projet.

Les mesures prévues sont les suivantes :

Accessibilité des communications et réunions

- comptes rendus écrits systématiques.

- supports compatibles avec lecteurs d’écran.

- sous-titrage automatique des réunions visio si nécessaire.

- réunions accessibles (rythme adapté, ordre du jour clair).

Aménagements de poste si besoin

- outils collaboratifs compatibles accessibilité (Teams, Confluence, Jira).

- horaires flexibles pour les handicaps invisibles (TDAH, fatigue chronique…).

- possibilité de télétravail renforcé.

Accessibilité des documents du projet

- documents structurés (titres, listes, contrastes corrects).

- formats inclusifs (PDF accessibles, alternatives textuelles).

## Accessibilité pour les utilisateurs de la solution finale :

La solution est déstinée principalement à des utilisateurs internes (Business Analystes), une attention particulière est portée à sa lisibilité :

- navigation simple et épurée

- icônes ou couleurs doublées d’un texte explicite

- documentation accessible (format texte lisible, structure claire)

# Spécifications fonctionnelles

La solution assure l’import automatique des avis clients, elle détecte les doublons pour ne pas les prendre en compte, fait un nettoyage des données avant de les transformer pour avoir un modèle propre. Par la suite des algorithmes sont appliqués pour identifier les catégories principales et chaque avis se voit attribué un score de confiance associé à la catégorie détectée. La solution va procéder à une mise à jour journalière des données et maintient une table de rejet. Une historisation complète est donc garantie avec cette solution.

# Spécifications techniques

L'architecture technique repose sur plusieurs technologies complémentaires.

La base de données transactionnelle PostgreSQL est utilisée comme base de données source, tandis que le stockage brut des données s'effectue sur AWS S3. Les processus ETL sont gérés avec Python via des librairies. Les logs et les données rejetées sont stockés dans MongoDB. Les données propres sont enregistrées dans Snowflake, et le traitement de machine learning s'effectue à travers un notebooks Python. La couche de visualisation est consultate dans une application Streamlit. L'orchestration des workflows est assurée par Airflow.

# Planning – diagramme de Gantt

Le projet prendra en tout 18 semaines, avec 8 sprints de deux semaines (avec 2 semaines de marge en cas de retard). La livraison se fera à la fin du sprint 8 (phase 5).

Le projet sera découpé en 6 phases principales :

P1 : Cadrage des besoins

P2 : Conception et architecture

P3 : Développement

P4 : Tests et validation

P5 : Déploiement et change

P6 : Support et stabilisation

Figure 1 : Planning projet

# Evaluation des charges JH (en Jours/homme)

| Rôle | Durée d’intervention | Charge (JH) |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | 1 j par mois | 5 JH |
| Business Analysts | Très actifs P1 + P4 + P5 | 23 JH |
| Project Manager | Continu sur 16 semaines | 80 JH |
| Product Owner | 3 à 4 j / semaine | 60 JH |
| Scrum Master | 3 j / semaine (P2-P4) | 45 JH |
| Data Architect | P1 + P2 | 20 JH |
| Tech Lead Data | P2 à P4 | 40 JH |
| Data Engineers (x2) | P3 principalement (6 sem) | 60 JH (30 x 2) |
| Data Scientist | P3 à P4 | 25 JH |
| DevOps Engineer | P2 à P5 | 35 JH |
| QA / Data Quality | P4 principalement | 25 JH |
| Security / Compliance | Interventions ponctuelles | 10 JH |
| Change Manager | P5 + P6 | 15 JH |
| Formateur | P5 | 10 JH |
| Support Client | P6 | 15 JH |

Total du projet ~ 470 JH.

# Schéma de gouvernance du projet

La gouvernance du projet s'articule autour de trois niveaux complémentaires : stratégique, tactique et opérationnel. Cette organisation permet d'assurer un pilotage efficace tout en maintenant l'agilité nécessaire à l'équipe de développement. Les instances mises en place garantissent l'alignement entre les objectifs métier d'Amazon et les réalisations concrètes, avec des points de synchronisation réguliers et des circuits de décision clairs. L'objectif est simple : garder une vision d’ensemble du projet et s’assurer de son bon avancement.

Voici une explication des instances :

## Comité de pilotage (COPIL)

C'est l'instance décisionnelle qui réunit les sponsors et décideurs clés. Le COPIL valide les grandes orientations, débloque les budgets et tranche sur les arbitrages majeurs. En gros, c'est là qu'on décide si le projet continue ou s'il faut ajuster le cap.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Sponsor (Amazon - Direction) - Product Owner - Project Manager (Chef de projet) - Client métier : Business Analysts - Data Architect - Change Manager |
| Fréquence | Mensuelle |
| Durée | 2 heures |
| Objectifs | - Validation des orientations stratégiques - Arbitrage budgétaire et ressources - Suivi des risques majeurs - Validation des livrables clés - Décisions Go/No-Go |

  - Comité de projet

Le lien entre la stratégie et le terrain. Cette réunion suit l'avancement détaillé, coordonne les différentes équipes et prépare les éléments pour le COPIL. C'est ici qu'on gère les risques et les dépendances au quotidien.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Project Manager (Chef de projet) - Product Owner - Scrum Master - Data Architect - Tech Lead Data - DevOps Engineer - QA / Data Quality Analyst - Security / Compliance Officer - Change Manager |
| Fréquence | Bimensuelle |
| Durée | 1h30 |
| Objectifs | - Suivi de l'avancement détaillé - Gestion des risques et dépendances - Coordination inter-équipes - Validation technique et fonctionnelle - Préparation des COPIL |

  - Daily Stand-up

Le point rapide de 15 minutes chaque matin pour synchroniser l'équipe technique. Chacun dit ce qu'il fait, ce qui bloque, et on avance. Simple et efficace.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Scrum Master - Data Engineers (x2) - Data Scientist - Tech Lead Data - DevOps Engineer - QA / Data Quality Analyst |
| Fréquence | Quotidienne |
| Durée | 15 minutes |
| Objectifs | - Point d'avancement journalier - Identification des blocages - Synchronisation de l'équipe |

  - Sprint planning

Au démarrage de chaque sprint, on planifie ce qu'on va développer pendant les deux semaines à venir. Le Product Owner présente les priorités, l'équipe estime la charge et on s'engage sur un objectif réaliste.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Product Owner - Scrum Master - Data Architect - Tech Lead Data - Data Engineers (x2) - Data Scientist |
| Fréquence | Toutes les 2 semaines (début de sprint) |
| Durée | 2 heures |
| Objectifs | - Planification du sprint - Définition des user stories - Estimation des charges - Engagement de l'équipe |

  - Sprint review

La démo de fin de sprint où on montre ce qu'on a développé aux parties prenantes métier. Ça permet de valider qu'on est sur la bonne voie et d'ajuster si besoin.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Product Owner - Scrum Master - Data Architect - Tech Lead Data - Data Engineers (x2) - Data Scientist |
| Fréquence | Toutes les 2 semaines (fin de sprint) |
| Durée | 1h30 |
| Objectifs | - Démonstration des fonctionnalités - Validation - Collecte des feedbacks - Ajustement du backlog |

  - Sprint rétrospective

Un moment pour l'équipe de prendre du recul : qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On en sort avec des actions concrètes pour être plus efficaces au prochain sprint.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Scrum Master - Équipe technique complète - Product Owner (optionnel) |
| Fréquence | Toutes les 2 semaines (fin de sprint) |
| Durée | 1h30 |
| Objectifs | - Analyse de la performance d'équipe - Identification des améliorations - Actions correctives - Renforcement de la collaboration |

  - Comité architecture et sécurité

Les experts techniques vérifient que les choix d'architecture tiennent la route et respectent les normes de sécurité. On évite comme ça de se retrouver avec une dette technique ingérable dans six mois.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Data Architect - Tech Lead Data - DevOps Engineer - Security / Compliance Officer - Project Manager |
| Fréquence | Hebdomadaire (Phase P2), puis bimensuelle |
| Durée | 1 heure |
| Objectifs | - Validation des choix techniques - Revue de sécurité et conformité - Gestion de la dette technique - Standards et best practices |

  - Comité change et formation

Tout ce qui concerne la préparation des utilisateurs : communication, formation, accompagnement au changement. L'idée est de s'assurer que la solution sera bien adoptée une fois déployée.

| Élément | Détails |
| --- | --- |
| Composition | - Change Manager - Formateur - Business Analysts - Support Client - Product Owner |
| Fréquence | Bimensuelle (à partir de P4) |
| Durée | 1 heure |
| Objectifs | - Préparation du plan de formation - Gestion du change management - Communication utilisateurs - Préparation du support post-déploiement |

  - Point AD HOC

Des réunions exceptionnelles qu'on déclenche en cas d'urgence ou de blocage critique. Ça permet de réagir vite sans attendre la prochaine réunion planifiée.

| Type | Participants | Déclenchement |
| --- | --- | --- |
| Cellule de crise | PM, PO, Sponsor, experts concernés | Risque majeur ou blocage critique |
| Revue technique | Équipe technique | Complexité technique imprévue |
| Point métier | PO, Business Analysts, Sponsor | Clarification besoin ou arbitrage métier |

# Matric RACI

Voici la matrice RACI pour chaque phase du projet :

| Acteur / Phase | P1 Cadrage | P2 Conception | P3 Dév | P4 Tests | P5 Déploiement | P6 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | Accountable | Informed | Informed | Informed | Accountable | Informed |
| Business Analysts | Responsible | Consulted | Consulted | Responsible | Consulted | Informed |
| Project Manager | Accountable | Accountable | Accountable | Accountable | Accountable | Accountable |
| Product Owner | Responsible | Responsible | Responsible | Consulted | Consulted | Informed |
| Scrum Master | Consulted | Consulted | Responsible | Responsible | Responsible | Consulted |
| Data Architect | Consulted | Accountable | Consulted | Consulted | Consulted | Informed |
| Tech Lead Data | Consulted | Responsible | Accountable | Responsible | Consulted | Informed |
| Data Engineers (x3) | Informed | Responsible | Responsible | Consulted | Consulted | Informed |
| Data Scientist | Informed | Consulted | Responsible | Responsible | Consulted | Informed |
| DevOps Engineer | Informed | Consulted | Responsible | Responsible | Responsible | Informed |
| QA / Data Quality | Informed | Consulted | Consulted | Responsible | Consulted | Informed |
| Security / Compliance | Consulted | Consulted | Informed | Consulted | Consulted | Informed |
| Change Manager | Informed | Informed | Informed | Consulted | Responsible | Responsible |
| Formateur | Informed | Informed | Informed | Informed | Responsible | Informed |
| Support Client | Informed | Informed | Informed | Informed | Consulted | Responsible |

Légende :

- Responsible : réalise la tâche.

- Accountable : porte la responsabilité finale de la tâche et valide le résultat.

- Consulted : Consulté pour avis ou expertise.

- Informed : Informé du déroulement ou du résultat de la tâche.

# Facteurs clés de succès du projet

1. Inclusion et accessibilité : le projet doit permettre à tous les membres de l’équipe de travailler dans de bonnes conditions, y compris s’ils sont en situation de handicap. Cela passe par des supports accessibles, des réunions adaptées et la possibilité d’aménager le poste de travail si besoin.

2. Données fiables dès le début : pour que les algorithmes fonctionnent correctement, il est essentiel que les données sources soient complètes, propres et disponibles au bon moment. Si la base de départ n’est pas fiable, tout le reste du projet en pâtit.

3. Communication régulière avec les équipes métier : les échanges fréquents avec les Business Analysts sont indispensables pour vérifier que les traitements, les catégories et l’ensemble de la solution correspondent bien à leurs besoins.

4. Pipeline stable et bien surveillé : l’un des points clés est d’avoir un pipeline ETL solide, avec des logs clairs et un monitoring qui permet de détecter rapidement les problèmes.

5. Sécurité et conformité : le respect des règles de sécurité et du RGPD est non négociable, surtout dans un contexte avec des données clients. C’est un élément de réussite et aussi une obligation.

6. Adoption de la solution : le projet sera une réussite si la solution est réellement utilisée par les équipes métier, et si elle apporte une vraie aide à l’analyse des avis.

7. Bonne organisation du travail : la coordination entre les différents rôles (Data Engineer, Architecte, Data Scientist, DevOps…) est un point clé. Le pilotage du projet, les réunions régulières et un suivi clair aident à éviter les blocages.

8. Documentation simple et accessible : pour que tout le monde puisse suivre le projet facilement (y compris les personnes en situation de handicap), la documentation doit être claire, structurée et lisible.

9. Bonne gestion des sprints : des objectifs réalistes, une charge bien estimée et un rythme de travail stable contribuent beaucoup au bon déroulement du projet.