Tableau de bord budgétaire et des risques

Projet : Amazon Review Analysis

Auteur : Dyhia TOUAHRI

Date : 30 novembre 2025

Version 1.0

Table des matières

1.	Contexte du projet	3

2.	Architecture du projet (périmètre technique)	3

3.	Acteurs du projet	4

3.1.	Prise en compte des acteurs en situation d’handicap	5

3.2.	Accessibilité pour les utilisateurs de la solution finale :	5

4.	Spécifications fonctionnelles	5

5.	Spécifications techniques	6

6.	Planning – diagramme de Gantt	6

7.	Evaluation des charges JH (en Jours/homme)	7

8.	Schéma de gouvernance du projet	7

7.1. Comité de pilotage (COPIL)	7

7.2. Comité de projet	8

7.3. Daily Stand-up	9

7.4. Sprint planning	10

7.5. Sprint review	10

7.6. Sprint rétrospective	11

7.7. Comité architecture et sécurité	12

7.8. Comité change et formation	12

7.9. Point AD HOC	13

9.	Matric RACI	14

10.	Facteurs clés de succès du projet	15

# Introduction et méthodologie

Le projet a été mené avec la méthodologie Agile Scrum, avec 8 sprints en 2 semaines.

  - Gestion du backlog

Le product owner est responsable du backlog produit dans Azure DevOps.

Le backlog est composé de User Stories fonctionnelles, de tâches techniques, de tâches de qualité et sécurité et de tâches de documentation et formation.

Chaque User Story possède une priorité (haute, moyenne, faible), une estimation en point d’efforts, des critères d’acceptation et un lien avec une des phases du projet (P1 à P6).

Le backlog est mis à jour à chaque Sprint Review, après chaque retour des Business Analysts ou en cas de nouveau risque ou besoin métier remonté.

Pour rappel voici la répartition des tâches entre les différents acteurs du projet :

- PO : priorisation et validation fonctionnelle

- Scrum Master : organisation, rituel, fluidité

- Data Engineers : ETL et data pipeline

- Data Scientist : algorithme zero-shot et algorithme de pondération

- DevOps : déploiement et automatisation

- QA : qualité et validation

- Change et Formateur : adoption solution

- Support : stabilisation après mise en prod

  - Backlog

Total points d’efforts : 102 points.

| ID | User Story / Tâche | Type | Priorité | Estimation (pts) | Phase | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Accéder aux données brutes dans un Data Lake pour pouvoir les analyser | Fonctionnelle | Haute | 8 | P1 | Data Engineer |
| US02 | Mettre en place le bucket S3 et les règles de sécurité | Technique | Haute | 5 | P1 | DevOps |
| US03 | Nettoyer et normaliser les données clients | Qualité | Haute | 13 | P2 | Data Engineer |
| US04 | Construire le pipeline ETL automatisé (Airflow) | Technique | Haute | 13 | P2 | Data Engineer + DevOps |
| US05 | Modèle ML zero-shot pour la classification | Fonctionnelle | Haute | 21 | P3 | Data Scientist |
| US06 | Implémenter le scoring de qualité | Fonctionnelle | Moyenne | 8 | P3 | Data Scientist |
| US07 | Créer le modèle de données Snowflake | Technique | Haute | 8 | P4 | Data Architect |
| US08 | Développer le dashboard Streamlit | Fonctionnelle | Moyenne | 13 | P5 | Data Engineer |
| US09 | Mettre en place les règles RGPD et sécurité | Sécurité | Haute | 5 | P4 | Securité/ Compliance |
| US10 | Rédiger documentation & supports de formation | Doc/Change | Moyenne | 8 | P6 | Change manager |

  - Planification des sprints

En moyenne 13 points par sprint

| Sprint | Objectif principal | Stories/Tâches | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Mise en place infra & accès données | US01, US02 | 13 |
| Sprint 2 | Ingestion + nettoyage données | US03 | 13 |
| Sprint 3 | Pipeline ETL & automatisation | US04 | 13 |
| Sprint 4 | Modélisation & gouvernance | US07, US09 | 13 |
| Sprint 5 | ML (zero-shot) | US05 | 21 |
| Sprint 6 | Scoring + amélioration ML | US06 | 8 |
| Sprint 7 | Dashboard & visualisation | US08 | 13 |
| Sprint 8 | Rédactions documents : formation, déploiement, … | US10 | 8 – 12 |

  - Burnodown chart

Chaque acteur du projet enregistre le temps qu’il passe sur le projet dans un outil interne à l’entreprise, où il précise le projet, la phase sur laquelle il a travaillé et le temps qu’il a passé dessus par jour.

Un suivi est ensuite fait pour pouvoir comparer par rapport au temps estimé combien l’acteur a passé en temps réel.

Le burndown chart permet de visualiser le temps restant (JH), le travail réalisé et la dérive potentielle. Ceci permet aux décideurs de voir où nous en sommes dans le projet, est-ce qu’il faut prévoir plus de charge ?

Le tableau ci-dessous couvre uniquement le périmètre des activités réalisées par l’équipe produit en sprint. Pour rappel la charge totale du projet en incluant tous les acteurs s’èlève à 470 JH.

| Sprint | JH prévus | JH réels | Écart | Ecart % | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 45 | 48 | 3,00 | 6,67% | Mise en place + accès complexes |
| Sprint 2 | 50 | 55 | 5,00 | 10,00% | Données plus sales que prévu |
| Sprint 3 | 55 | 60 | 5,00 | 9,09% | Complexité ETL |
| Sprint 4 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00% | Conforme |
| Sprint 5 | 60 | 62 | 2,00 | 3,33% | Modèle ML itératif |
| Sprint 6 | 40 | 35 | -5,00 | -12,50% | Plus rapide que prévu |
| Sprint 7 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00% | Conforme |
| Sprint 8 | 30 | 35 | 5,00 | 16,67% | Corrections + formation |
| TOTAL (JH) | 370 | 385 | 15,00 | 4,05% | 4% de plus que prévu |

# Coûts ressources humaines

  - Coût total par rôle & global

Les chiffres JTM sont des hypothèses basées sur le marché actuel en France et peuvent varier selon le statut (salarié ou consultant ou freelance).

Cette estimation prend en compte des JTM variables selon le rôle et donne un budget ressources humaines globale d’environ 220 000 euros.

| Rôle | Jours-homme (≈) | Hypothèse TJM (€) | Coût estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (interventions ponctuelles) | 5 JH | 450 € (profil senior direction) | 2 250 € |
| Business Analysts | 23 JH | 300 € | 6 900 € |
| Project Manager | 80 JH | 500 € | 40 000 € |
| Product Owner (PO) | 60 JH | 350 € | 21 000 € |
| Scrum Master | 45 JH | 400 € | 18 000 € |
| Data Architect | 20 JH | 700 € | 14 000 € |
| Tech Lead Data | 40 JH | 600 € | 24 000 € |
| Data Engineers (x2) | 60 JH total | 500 € | 30 000 € |
| Data Scientist | 25 JH | 550 € | 13 750 € |
| DevOps Engineer | 35 JH | 550 € | 19 250 € |
| QA / Data Quality Analyst | 25 JH | 350 € | 8 750 € |
| Security / Compliance Officer | 10 JH | 600 € | 6 000 € |
| Change Manager | 15 JH | 500 € | 7 500 € |
| Formateur | 10 JH | 300 € | 3 000 € |
| Support Client (post-prod) | 15 JH | 300 € | 4 500 € |
| TOTAL estimé (RH) | ~ 470 JH | — | 218 900 € |

# Coûts Infrastructure & Outils Cloud

  - Description de l’infra utilisée

Pour rappel, voici l’architecture et composants du projet :

- Stockage fichiers, données brutes dans Amazon S3.

- Stockage des données rejetées et des logs dans MongoDB (self-hosted).

- Stockage des tables après nettoyage & traitement → Snowflake.

- Traitements ETL, ML et scoring avec Docker + Python (notebooks).

- Application de visualisation / dashboard → Streamlit

- Orchestration avec Airflow

- Eventuels conteneurs, déploiement, sauvegardes, logs, monitoring, etc.

  - Hypothèses de volume de données + croissance

Le volume initial de données stockées est de 1 To (avis brutes et transformés). Nous estimons la croissance de volume de 10% par mois. L’ETL se lance 1 fois par jour et les dashboards sont mis à jour quotidiennement.

  - Estimation du stockage, des ressources consommées et coûts

Stockage S3 : pour 1 To c’est 25 à 30 euros par mois, avec une croissance de 10% par mois, après 6 mois d’utilisation cela représente 45 à 50 euros par mois. Donc un total de 550 à 600 euros / an à peu prés pour la première année.

A cela peuvent s’ajouter des coûts liés aux requetes (PUT, GET) si l’update est faite souvent, mais étant donné que les batchs ne tourne qu’une fois par jour, les coûts vont rester faibles.

MongoDB : Supposons qu’on utilise un cluster pour stocker les logs/rejets avec des volumes modestes avec quelques dizaines de GB, si le cluster tourne 24/7 c’est 0,08$/h, par mois ça serait entre 55 à 60 euros. Selon l’usage, nous allons partir sur 60 euros/mois à peu prés.

Snowflake : Snowflake facture au stockage et compute.

Pour 1 à 2 TB de stockage nous pouvons être aux alentours de 20 à 40 euros/mois.

Pour les requêtes on va être autours de 1500 euros par mois.

Le coût total de Snowflake serait estimé entre 1500 à 2000 euros par mois (soit entre 18 000 – 25 000 euros/an).

Compute, orchestration, serveurs et containers : dans ce projet, nous aurons besoin de plusieurs serveurs (Airflow, exécution ETL, hébergement de l’application Streamlit et API. On va estimer le coût à peu près à 100 euros/mois

| Poste / composant | Coût estimé / mois | Coût estimé / an |
| --- | --- | --- |
| Stockage S3 | ~ 50 € | ~600 € |
| MongoDB (NoSQL logs) | ~ 60 € | ~ 720 € |
| Snowflake (stockage + compute) | ~ 1500 € | ~ 18 000€ |
| Hébergement / compute / orchestration / front | ~ 100 € | ~ 1 200 € |
| TOTAL Infra estimée | ~ 1 750 €/mois | ~ 20 000 €/an |

Nous arrivons à une estimation de 20 000 euros par an.

  - Suivi budgétaire

Coût ressources humaines et infrastructure estimés :

- Ressources humaines ~ 218 900 euros

- Ressources infra ~ 10 000 euros (/6mois)

Budget total estimé : 228 900 euros

| Ressource | Budget prévu | Budget réel |
| --- | --- | --- |
| Ressources humaines | 218 900 € | 232 000 € |
| Infra (6 mois projet) | 10 000 € | 11 500 € |
| TOTAL projet | 228 900 € | 243 500 € |
| Écart |  | +6,30% |

# Suivi budgétaire & indicateurs (KPI)

Respect du planning : dans cet indicateur nous regardons combien de sprints ont été livrés à la date prévue au départ. Nous avons fixé un objectif de 90%, lorsque l’objectif est atteint cela veut dire que l’équipe data estime bien son travail et qu’il n’y a pas trop de retards ou bloages. Dans le cas inverse, il faut chercher à comprendre la problématique et proposer une solution, cela peut être lié à plusieurs factures : développements plus complexes que prévus, il n’y a pas de données propres, manques de ressources…

Ecart budget RH : indicateur pour comparer le budget des ressources humaines s’il est respecté, on compare l’estimation et le coût réel.

Coût infra / mois : cet indicateur nous permet de suivre la facturation mensuelle totale de l’infrastructure et de voir s’il n’y a pas de dépassements importants.

Taux de complétion des sprints : cet indicateur nous permet de suivre les user stories/tâches prévues dans un sprint, est-ce qu’elles ont toutes été réalisées ? On regarde le nombre de tâches réalisées / le nombre prévues.

Qualité de données : cet indicateur nous permet de suivre la qualité des données après nettoyage et de regarder s’il y a des valeurs manquantes, des doublons et si les règles sont respectées. C’est important car on a un risque que les algorithmes soient faussés et que les décisions métiers soient mauvaises.

Nombre d’incidents critiques : cet indicateur nous permet de suivre les incidents critiques, par exemple l’ETL qui tombe en panne, Streamlit qui n’est plus accessible…

Taux d’adoption métier : est-ce que les Business Analysts utilisent la solution ?

On fixe un seuil de 70%, s’il y a moins de 70% d’utilisation de la solution, on doit commencer à se poser des questions, est-ce que finalement la solution répond bien au besoin ? Est-ce que les utilisateurs ont été bien formés ?

| Indicateur | Objectif | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Respect du planning (sprints livrés à temps) | > = 90 % | 87,5 % (7/8 sprints) | Alerte |
| Écart budget RH prévu vs réel | < 5 % | 6,3 % | Alerte |
| Coût infra / mois | < 2k €/mois | ~ 1 900 euros |  |
| Taux de complétion des sprints | > 95 % | 93% | Alerte |
| Qualité des données (après nettoyage) | >= 98 % | 97,50% | Alerte |
| Nombre d’incidents critiques (pipeline / production) | < 5 | 4 |  |
| Taux d’adoption métier (utilisateurs) | >=70 % | 0,78 |  |

# Registre des risques

Le registre est mis à jour à chaque sprint et revue en comité de projet/COPIL avec un suivi des actions

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Niveau | Responsable | Plan d’action / mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retard réception données ou volumétrie plus grande que prévue | Moyen | Fort | Élevé | Project Manager / Data Architect | Prévoir données tests + buffer marge volume |
| R2 | Coût infra ou stockage plus élevé que prévu (data volume, usage intensif) | Moyen | Fort | Modéré | DevOps / Tech Lead | Suivi conso mensuelle + optimisation stockage / nettoyage / archival |
| R3 | Performance / coût élevée de Snowflake (compute, requêtes complexes) | Fort | Fort | Élevé | Data Architect / Tech Lead | Optimisation requêtes, planification jobs, batch vs on-demand |
| R4 | Modèle IA (zero-shot + scoring) peu performant → mauvaise qualité de résultats | Moyen | Fort | Élevé | Data Scientist | Tests, validation, itérations, feedback métier, retrain |
| R5 | Problème sécurité / conformité (RGPD, accès données) | Faible | Très fort | Critique | Security / Compliance Officer | Audit, chiffrement, contrôles accès, documentation, conformité RGPD |
| R6 | Sous-estimation des charges RH (tâches plus longues) | Moyen | Fort | Élevé | Project Manager | Buffer marge + veille sur la charge + ajustement en COPIL |
| R7 | Faible adoption métier (dashboards non utilisés) | Moyen | Moyen | Modéré | Change Manager / Product Owner | Formation, communication, accompagnement, feedback utilisateur |
| R8 | Dette technique ou maintenance infra complexe | Faible | Moyen | Modéré | DevOps / Tech Lead | Documentation, standardisation, automatisation, monitoring |

# Clauses contractuelles & contraintes

Voici les éléments qui sont couverts :

Délais de livraisons :

La livraison finale du projet est prévue à la fin du sprint 8, conformément au planning validé au lancement du projet.
Tout retard devra être justifié et fera l’objet d’une replanification validée par les parties prenantes.

Résultat : la solution a été livrée avec un retard d’une semaine.

Qualité des données :

Le projet devra garantir un taux de qualité minimal de 98 % après traitement et nettoyage des données.

La qualité est mesurée à partir de règles de contrôle automatisées (détection de doublons et suppression, vérifications des formats, vérifications de valeurs manquantes).

Si la qualité de données est inférieure au seuil fixé, une correction devra être effectuée avant la mise en production.

Sécurité & conformité / RGPD :

Les données utilisées dans le cadre de ce projet incluent les identifiants des acheteurs, le projet devra donc respecter les consignes suivantes :

- Anonymisation des données sensibles.

- Respect des principes du RGPD (minimisation, durée de conservation, droit à l’effacement)

- Traçabilité des connexions et des accès (logs)

- Gestion des rôles et permissions (RBAC)

- Accès limité aux seules personnes habilitées

Une attention particulière sera portée à la sécurisation des données stockées et en transit.

Documentation :

Le projet devra être livré avec une documentation complète comprenant :

- Architecture globale de la solution

- Description du pipeline de données

- Modèle de données

- Description des outils et technologies utilisées

- Procédure de déploiement et de mise à jour

- Documentation utilisateur :

    - Guide d’utilisation

    - Explication des KPI

    - Support de formation

Disponibilité / SLA:

Après mise en production, la solution devra respecter les critères suivants : disponibilité 99%, temps maximum d’indisponibilité par mois est fixé à 1 heure. Le temps de chargement des tableaux de bord est inférieur à 5 secondes et le délai de mise à jour des données est quotidien. Tout écart ou retard devra être signalé et investigué.

Maintenance & support :

Une phase de maintenance post-production de 1 mois sera assurée et inclura :

- Un échange entre PO, Support client et métier tous les jours de 15 mins pour échanger sur les problèmes rencontrés et bugs remontés.

- Correction des anomalies et bugs (en priorités sur les autres sujets).

- Ajustements selon le retour du métier.

Après le mois d’accompagnement, le support métier sera assuré par les agents du Support (niveau 1) et des demandés seront remontés à l’équipe Data (niveau 2).

Budget & ressources allouées :

Accord sur ressources, JH, budget infra, marges.

Toute modification de périmètre devra être accompagnée d’un ajustement du budget.

Mesures correctives en cas de non-conformité :

En cas de non-respect des engagements (délais, qualité, sécurité, documentation ou performance), les mesures suivantes pourront être appliquées :

- Révision du planning

- Renforcement ou réallocation des ressources

- Mise en place d’un plan d’actions correctives

- Réduction ou révision du périmètre fonctionnel

Ces mesures visent à garantir la conformité finale de la solution aux exigences définies.

# Revue finale & recommandations

Points de vigilance et risques :

- Le coût infra peut fortement augmenter si le volume de données explose, si le nombre d’utilisateurs monte, ou si les traitements et requêtes sont lourds.

- Les estimations de TJM / JH peuvent varier selon le profil (senior, junior), le statut (salarié, consultant, freelance) et les charges sociales.

- Le risque qualité des données et performance des algorithmes ML — prévoir des phases tests / ajustements.

- L’adoption métier : si la solution n’est pas adoptée, le ROI du projet peut diminuer.

Recommandations :

Il faut surveiller l’infra régulièrement (stockage, requêtes, logs, usage) pour éviter des surprises sur les coûts. Il faut prévoir des jalons de revue pour évaluer les coûts, la charge, risques et ajuster le scope si besoin.

Il est important de bien documenté l’architecture, les flux, les responsabilités de chacun, les accès et conformités réglementaires